## Sheet1
People assigned
|  |  | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-22 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12
Design | 5 days | bar: 2020-11-19 to 2020-11-23
take photos | 1 day | Charlotte | bar: 2020-11-23
style tile | 2 days | Carl | bar: 2020-11-21 to 2020-11-22
icons | 1 day | Carl | bar: 2020-11-20
color palette | 1 day | Charlotte | bar: 2020-11-19
Coding | 6 days | bar: 2020-11-24 to 2020-11-29
header | 2 days | Sondre | bar: 2020-11-24 to 2020-11-25
navigation | 1 day | Sondre | bar: 2020-11-25
footer | 1 day | Sondre | bar: 2020-11-27
body | 3 days | Chris | bar: 2020-11-27 to 2020-11-29
menu | 2 days | Chris | bar: 2020-11-25 to 2020-11-26
buttons | 1 day | Chris | bar: 2020-11-29
pages | 2 days | Sondre & Chris | bar: 2020-11-30 to 2020-12-01
Testing | 3 days | bar: 2020-12-02 to 2020-12-06
navigation |  | Sondre | bar: 2020-12-02 to 2020-12-03
mobile responsive |  | Chris | bar: 2020-12-03 to 2020-12-04
user friendly |  | Sondre | bar: 2020-12-04
fix problems |  | entire team | bar: 2020-12-05 to 2020-12-06
Marketing | 5 days
advertising | 2 days | Roger | bar: 2020-12-07 to 2020-12-11
email | 1 day | Roger | bar: 2020-12-10 to 2020-12-11
SEO | 2 days | Roger | bar: 2020-12-09